## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Hoàn thành chức năng đăng kí và đăng nhập cho người dùng | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 100% | Thảo Vi | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 100% | Thảo Vi
Hoàn thành chức năng thêm, sửa, xóa người dùng | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 100% | Thảo Vi | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 100% | Thảo Vi
Hoàn thành chức năng thêm, sửa, xóa phim. | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 100% | Thảo Vi | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 95% | Thảo Vi | Đối với tên phim BE bắt buộc nhập tên khác với các tên trước đó, nếu nhập tên không có trong list vẫn bị lỗi trùng tên không update được.
Hoàn thành chức năng thêm và quản lí lịch chiếu | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 100% | Thảo Vi | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 100% | Thảo Vi
Hoàn thành chức năng hiển thị profile người dùng và lịch sử đặt vé | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 100% | Thảo Vi | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 100% | Thảo Vi
Hoàn thành hiển thị và chức năng Header ,Footer,loading,movieCard | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 100% | Phát | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 100% | Phát
Hoàn thành hiển thị và chức năng banner, movieList | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 100% | Phát | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 100% | Phát | 1 tên banner chưa có dấu do Api
Hoàn thành hiển thị và chức năng movieDetail,đặt vé | 2026-07-05 | 2026-07-08 | 100% | Phát | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 100% | Phát | đặt vé theo rạp hiển thị theo ngày nên hơi nhiều